10 А класс   Исупов Максим    Богомолова Евгения

Табл. 1

Первичные сведения о проекте

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| --- | --- |
| Область моих интересов | физика,электроника,программирование |
| Ближайший учебный предмет | физика, информатика, программирование |
| Проблема, требующая решения | в науке и промышленности существует потребность в бесконтактном удержании и манипуляции микрообъектами. Механический контакт загрязняет объект, а оптические пинцеты требуют дорогого оборудования |
| Тема проекта | Акустическая левитация: разработка и исследование установки для бесконтактного удержания объектов в стоячей ультразвуковой волне |
| Актуальность проекта (почему это важно именно сейчас) | Это новая область, которая сейчас быстро развивается и востребована в науке и промышленности |
| Новизна проекта (в чем отличие моего проекта от подобных проектов) |  |
| Руководитель (консультант) проекта (ФИО, должность, место работы) |  |
| Где будет выполняться проект (название организации, если вне школы) | 1581 |
| С какими сторонними организациями необходимо взаимодействовать |  |
| Гипотеза проекта (исследовательская часть проекта) | сила акустического захвата прямо пропорциональна подводимой электрической мощности и достигает максимума при точном резонансе излучателя (≈40 кГц). |
| Объект исследования (исследовательская часть проекта) | процесс акустической левитации |
| Предмет исследования (исследовательская часть проекта) | зависимость силы акустического захвата и стабильности левитации от параметров системы: частоты,мощности,геометрии поля, вязкости объекта |
| Цель проекта | разработать, собрать и исследовать установку для акустической левитации, позволяющую бесконтактно удерживать микрообъекты и измерить количественные характеристики процесса |
| Задачи проекта / этапы выполнения | Этап 1 (месяц 1): Теория и простая левитация 1. Изучить теорию стоячих волн, радиационного давления, резонанса. 2. Рассчитать 1/2 для 40 кГц, выбрать геометрию установки. 3. Собрать драйвер (полумост + трансформатор), отладить на осциллографе. 4. Написать код генерации 40 кГц на Arduino (Timer1). 5. Добиться первой левитации пенопластового шарика. Этап 2 (месяц 2): Управление и измерения 6. Реализовать управление частотой, перемещение объекта по вертикали. 7. Измерить силу захвата (метод подвешивания грузов). 8. Провести левитацию капель воды и глицерина. 9. Построить графики: высота vs частота, сила vs мощность, стабильность vs частота. Этап 3 (месяц 3): Фазированный массив (опционально) 10. Собрать массив 2×2 излучателей. 11. Реализовать управление фазами через STM32. 12. Добиться 2D-перемещения объекта. 13. Измерить точность позиционирования. Этап 4 (месяц 4): Оформление 14. Обработать данные, построить итоговые графики. 15. Записать видео демонстрации. 16. Написать отчёт, подготовить презентацию. 17. Подготовиться к защите |
| Предполагаемый продукт | действующая установка |
| Риски проекта (какая задача проекта может быть не выполнена и почему) | недостаточная мощность драйвера, сильный нагрев, нестабильная частота |
| Классификация моего проекта по пяти направлениям классификации |  |
| Проект будет представлен на (каких) конференциях | Импульс,инженеры будущего |